## Diagrama de Gantt
PROYECTO DOISY WEBCORP | [6 empty] | Consejo de Smartsheet ➜ | [5 empty] | La línea de tiempo visual de los diagramas de Gantt te permite ver los detalles de las tareas, así como las dependencias del proyecto.
TÍTULO DEL PROYECTO |  | PROYECTO TRANSICIÓN DOISY |  |  |  |  | NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | DOISY
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | JONATHAN ANZALDO |  |  |  |  | FECHA | [6 empty] | 2023-05-24
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA | FASE TRANSICION | [14 empty] | FASE EMERGENTE
[7 empty] | SEM 22 - 26 MAYO |  |  |  |  | SEM 29 MAY - 2 JUN |  |  |  |  | SEM 5 JUN - 9 JUN |  |  |  |  | SEM 12 -16 JUN |  |  |  |  | SEM 19 - 23 JUN |  |  |  |  | SEM 26 - 30 JUN |  |  |  |  | SEM 3 - 7 JUL |  |  |  |  | SEM 10 - 14 JUL |  |  |  |  | SEM 17 - 21 JUL |  |  |  |  | SEM 24 - 28 JUL |  |  |  |  | SEM 31 JUL - 4 AGO |  |  |  |  | SEM 7 - 11 AGO |  |  |  |  | SEM 14 - 18 AGO
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Fase transición
2018-01-01 | Recorrido del sistema completo | Rodrigo | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0 | 20% | bar: SEM 22 - 26 MAYO V; SEM 29 MAY - 2 JUN J; SEM 19 - 23 JUN L to SEM 19 - 23 JUN M
1.1.1 | Revisiones de dudas comentarios | Rodrigo / Ulises | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 1 | 20% | bar: SEM 19 - 23 JUN L to SEM 19 - 23 JUN M
2018-02-01 | Baja del sistema Stempel | Oliver | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0 | 20% | bar: SEM 29 MAY - 2 JUN X to SEM 29 MAY - 2 JUN J; SEM 19 - 23 JUN L to SEM 19 - 23 JUN M
2018-03-01 | 1 día en producción | Ulises | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 0 | 0% | bar: SEM 29 MAY - 2 JUN L to SEM 29 MAY - 2 JUN M; SEM 29 MAY - 2 JUN J; SEM 19 - 23 JUN L to SEM 19 - 23 JUN M
2018-04-01 | Presentación de estructura software | Ulises | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 0 | 0% | bar: SEM 29 MAY - 2 JUN J to SEM 29 MAY - 2 JUN V; SEM 19 - 23 JUN L to SEM 19 - 23 JUN M
2018-05-01 | Definición de roles y perfiles | Alfredo/Fernando | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 2 | 60% | bar: SEM 22 - 26 MAYO X to SEM 29 MAY - 2 JUN L; SEM 29 MAY - 2 JUN J; SEM 19 - 23 JUN L to SEM 19 - 23 JUN M
2018-06-01 | Revisión de catalogo de estudios | Carlos/Adhir | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 7 | 50% | bar: SEM 29 MAY - 2 JUN L to SEM 29 MAY - 2 JUN M; SEM 29 MAY - 2 JUN J; SEM 19 - 23 JUN L to SEM 19 - 23 JUN M
2023-07-01 | Subir Catálogo a sistema | Rodrigo / Eduardo | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0 | 50% | bar: SEM 29 MAY - 2 JUN X to SEM 29 MAY - 2 JUN J; SEM 19 - 23 JUN L to SEM 19 - 23 JUN M
2 | Proyecto Rodrigo
2018-01-02 | Presentación de avances | Ulises | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 4 | 70% | bar: SEM 29 MAY - 2 JUN J; SEM 12 -16 JUN L to SEM 12 -16 JUN J
2018-02-02 | Actualizacion de ventas por sucursales | Rodrigo | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 3 | 100% | bar: SEM 29 MAY - 2 JUN J; SEM 12 -16 JUN J to SEM 12 -16 JUN V
2018-03-02 |  |  |  |  | 0 | 0% | bar: SEM 29 MAY - 2 JUN J
2018-04-02 |  |  |  |  | 0 | 0% | bar: SEM 29 MAY - 2 JUN J
3 | Proyecto Ulises
2018-01-03 | Determinar valores de referencia | Adhir Teran | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 0 | 0% | bar: SEM 29 MAY - 2 JUN J; SEM 12 -16 JUN J to SEM 19 - 23 JUN V; SEM 10 - 14 JUL L to SEM 10 - 14 JUL V
2018-02-03 | Presentación del proceso preanalítico | Adhir Teran | 2023-06-20 | 2023-06-23 | 0 | 90 | bar: SEM 29 MAY - 2 JUN J; SEM 12 -16 JUN J to SEM 19 - 23 JUN V; SEM 10 - 14 JUL L to SEM 10 - 14 JUL V
3.2.1 | Verificacion de sistema | Rodrigo Hernandez | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 0 | 100% | bar: SEM 29 MAY - 2 JUN J
3.2.2 | Entrega de plantillas para sistema | Adhir Teran | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 0 | 100% | bar: SEM 29 MAY - 2 JUN J
2000-03-03 | RECEPCION | bar: SEM 29 MAY - 2 JUN J; SEM 26 - 30 JUN L to SEM 26 - 30 JUN X
3.3.1 | Porcentaje de precios de convenios nuevos | Eduardo JC | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 0 | 30% | bar: SEM 29 MAY - 2 JUN J; SEM 26 - 30 JUN L to SEM 26 - 30 JUN X
3.3.1.1 | Revisión de módulo de convenios | Ulises R/ Jesus Ortiz | 2023-07-07 | 2023-07-14 | 0 | 10% | bar: SEM 29 MAY - 2 JUN J; SEM 3 - 7 JUL L to SEM 3 - 7 JUL J; SEM 10 - 14 JUL L to SEM 10 - 14 JUL J
3.3.2 | Instalación de AWS servidor ambiente y producción | Jonathan A / Ulises R | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 0 | 20% | bar: SEM 29 MAY - 2 JUN J; SEM 3 - 7 JUL L to SEM 3 - 7 JUL J; SEM 10 - 14 JUL L to SEM 10 - 14 JUL J
3.3.3 | Desarrollo de funcionalidad manejo de citas para clínica y laboratorio. | Ulises R | 2023-07-07 | 2023-07-14 | 0 | 10% | bar: SEM 29 MAY - 2 JUN J; SEM 3 - 7 JUL L to SEM 3 - 7 JUL J; SEM 10 - 14 JUL L to SEM 10 - 14 JUL J
3.3.4 | Desarrollo de funcionalidad de corto de caja / mostrador | Ulises R | 2023-07-07 | 2023-07-14 | 0 | 10% | bar: SEM 29 MAY - 2 JUN J; SEM 3 - 7 JUL L to SEM 3 - 7 JUL J; SEM 10 - 14 JUL L to SEM 10 - 14 JUL J
3.3.5 | Desarrollo de autorizaciones para corte de caja apertura / arqueo / cierre de caja | Ulises R | 2023-07-07 | 2023-07-14 | 0 | 10% | bar: SEM 29 MAY - 2 JUN J; SEM 3 - 7 JUL L to SEM 3 - 7 JUL J; SEM 10 - 14 JUL L to SEM 10 - 14 JUL J
3,3,6 | Desarrollo funcionalidad de facturacion dentro de sistema |  | 2023-07-07 | Por definir | bar: SEM 29 MAY - 2 JUN J; SEM 3 - 7 JUL L to SEM 3 - 7 JUL J; SEM 10 - 14 JUL L to SEM 10 - 14 JUL J
4 | TOMA DE MUESTRA |  | 2023-07-07 | 2023-07-14 | 0 | 10% | bar: SEM 29 MAY - 2 JUN J; SEM 3 - 7 JUL L to SEM 3 - 7 JUL J; SEM 10 - 14 JUL L to SEM 10 - 14 JUL J
4.1 | Definir formulario / datos de preanalíticos | Alfredo Orozco | 2023-07-07 | 2023-07-14 | 40 | 30% | bar: SEM 29 MAY - 2 JUN J; SEM 3 - 7 JUL L to SEM 3 - 7 JUL J; SEM 10 - 14 JUL L to SEM 10 - 14 JUL J
4.2 | Revisión proceso final de toma de muestra | Ulises R / Alfredo Orozco | 2023-07-07 | 2023-07-17 | 40 | 10% | bar: SEM 29 MAY - 2 JUN J; SEM 3 - 7 JUL L to SEM 3 - 7 JUL J; SEM 10 - 14 JUL L to SEM 10 - 14 JUL J
4
2018-01-04 |  |  |  |  | 0 | 0% | bar: SEM 29 MAY - 2 JUN J
2018-02-04 |  | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0% | bar: SEM 29 MAY - 2 JUN J
2018-03-04 |  | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0% | bar: SEM 29 MAY - 2 JUN J
2018-04-04 |  | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0% | bar: SEM 29 MAY - 2 JUN J